附件3

攀枝花市应急管理局

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

安全生产专项经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据部门职能职责和2020年工作计划对资金进行合理规划和分配。

（二）项目绩效目标。

1.春节、“八一”、重要防灭火期间慰问消防救援支队、森林消防支队。

2.开展省市安全生产综合督查、检查、巡查、考核。

3. 开展危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练和综合应急演练及预案修订等工作。

4.重点行业领域安全专项整治、预防性安全检查、事故调查等。

5.多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）。

二、项目资金申报及使用情况

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问24万元，已执行完毕，执行率100%。

省市安全生产综合督查、检查、巡查、考核资金30万元，已支付27万元，执行率90%。

危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练和综合应急演练及预案修订60万元，已支付53万元，执行率88%。

重点行业领域安全专项整治50万元，已支付46万元，执行率92%。

预防性安全检查、事故调查等经费50万元，已支付45万元，执行率90%。

多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）经费20万元，已执行完毕，执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

各项目严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：对消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问4次；省市安全生产综合督查、检查、巡查至少6次，考核至少1次，市级综合督查、检查、巡查至少10次，考核至少1次，组卷资料至少18次；开展危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练至少1次，开展综合应急演练至少1次，预案修订至少1次；开展重点行业领域安全专项整治不少于6次；预防性安全检查、事故调查等；多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）根据省厅要求，建成统一的视频会议系统，实现培训、调度、视频会议等功能。

质量指标：按要求限额标准质量配备

时效指标：2020年完成

成本指标：对消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问24万元；省市安全生产综合督查、检查、巡查、考核30万元，已支付27万元；危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练和综合应急演练及预案修订60万元，已支付53万元；重点行业领域安全专项整治50万元，已支付45万元；预防性安全检查、事故调查等50万元，已支付45万元；多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）20万元。

各项指标基本完成，执行率92%。因年底财政资金紧张，未付部分属应付未付资金。

（二）项目效益情况。

经济效益：增强应急救援队伍的信心和工作能力，提升全市安全生产水平，降低生产安全事故发生率，保障经济安全稳定运行。

社会效益：有效降低安全风险、促进社会发展。

可持续影响：可持续3年以上，确保应急部门正常运转

（三）满意度指标完成情况分析。

企业满意度90%以上，职工满意度90%以上，完成率100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

各项目严格执行财务管理制度，相关业务科室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，对于提升综合应急救援队伍能力和水平，加强安全监管能力，为我市高质量发展提供安全保障，具有重要意义。

（二）存在的问题。

执行率92%。因年底财政资金紧张，未付部分属应付未付资金。

（三）相关建议。

加快项目实施进度，加强与财政协调对接。